## Org Chart
青乾随意聊项目
产品组织架构
成员 | 责任
斐然 | 需求提出人，负责测试和后期运行管理
李名 | 需求提出人，技术顾问，负责后期测试和项目建议
钱强 | 产品经理，负责项目研发执行
裴明 | 协助产品经理完成工作，同时负责安卓及前台的沟通协调
施铎 | IOS开发及测试
张鹏 | 技术架构，后台开发、测试等
王鹏 | 安卓开发及测试

## 主计划
青乾随意聊项目
起始时间 |  |  | 2015-08-24
完成时间 |  |  | 2016-03-31
| System |  |  |  | 计划时间 |  |  |  | 项目成员 |  |  | 实际时间
项 | 前端 | 后端 | 任务 | 实际状态 | 启动日期 | 启动时间 | 结束日期 | 结束时间 | 客户名称 | 青乾 | 备注 | 实际启动 | 实际结束 | 实际周期（小时） | 备注 | ESP消息号
A |  |  | 项目启动 | 进行中 | 2015-08-24
A-0001 |  |  | 启动会议 | 进行中 | 2015-08-24
A-0002 |  |  | 制定项目计划 | 进行中 | 2015-08-24
A-0003
A-0004
B |  |  | 需求分析 | 关闭 | 2015-08-24 |  | 2015-09-04
B-0001 |  |  | 需求文档更新 | 关闭
B-0002 |  |  | 需求沟通 | 关闭
B-0003 |  |  | 技术架构确定 | 关闭
B-0004 |  |  | 前后台衔接确定 | 关闭
C |  |  | 业务蓝图/功能设计 | 关闭 | 2015-08-31 |  | 2015-09-11
C-0001 |  |  | 后台设计 | 关闭
C-0002 |  |  | 前台设计 | 关闭
C-0003 |  |  | 前台确定 | 关闭
C-0004
C-0005
D |  |  | 定制及开发 | 进行中 | 2015-09-14 |  | 2015-11-06
D-0001 |  |  | 后台开发 | 进行中 | 2014-10-08 |  |  |  |  | 张鹏
D-0002 |  |  | 用户-注册 | 关闭 | [5 empty] | 张鹏
D-0003 |  |  | 用户-登陆 | 关闭 | [5 empty] | 张鹏
|  |  | 用户-注销登录 | 关闭
D-0004 |  |  | 用户-修该密码 | 关闭 | [5 empty] | 张鹏
D-0005 |  |  | 用户-重置密码 | 关闭 | [5 empty] | 张鹏
|  |  | 用户-加入黑名单 | 关闭
|  |  | 用户-黑名单列表 | 关闭
|  |  | 用户-删除黑名单 | 关闭
D-0006 |  |  | 场景-搜索指定矩形内场景 | 关闭 | [5 empty] | 张鹏
|  |  | 场景-收藏-列表 | 关闭
|  |  | 场景-收藏-添加 | 关闭
|  |  | 场景-收藏-删除 | 关闭
|  |  | 场景-足迹-列表 | 关闭
|  |  | 场景-进入 | 进行中
|  |  | 场景-退出 | 进行中
D-0007 |  |  | 场景-单一场景查看 | 进行中 | [5 empty] | 张鹏
|  |  | openfire改造 | 进行中 | [6 empty] | 3周
|  |  | 场景-发言 | 未开始 | [6 empty] | 1天
|  |  | 场景-全部发言列表 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 场景-我的发言列表 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 场景-删除发言 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 场景-图片列表 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 场景-热门图片列表 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 私聊-发言 | 未开始 | [6 empty] | 1天
|  |  | 私聊-发言列表 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 私聊-发言删除 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 图库-图片基础服务 | 未开始 | [6 empty] | 1周
|  |  | 图库-上传图片 | 未开始 | [6 empty] | 2天
|  |  | 图库-删除图片 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 图库-我的图片列表 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 图库-全局热门图片列表 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 图库-评论 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 图库-点赞 | 未开始 | [6 empty] | 0.5天
|  |  | 短信服务 | 未开始 | [6 empty] | 2天
D-0015 |  |  | Android开发 | 进行中 | 2014-10-08 |  | 2015-11-06 |  |  | 裴明
D-0016 |  |  | 用户-注册 | 进行中 | 2015-10-10 |  |  |  |  | 裴明 | 1:界面完成 2:业务逻辑关联起来 | 2015-10-10
D-0017 |  |  | 用户-登陆 | 进行中 | 2015-10-11 |  |  |  |  | 裴明 | 1:界面完成2:业务逻辑关联起来 | 2015-10-11
D-0018 |  |  | 用户-修该密码 | 进行中 | 2015-10-12 |  |  |  |  | 裴明 | 1:界面完成2:业务逻辑关联起来 | 2015-10-12
D-0019 |  |  | 用户-重置密码 | 进行中 | 2015-10-13 |  |  |  |  | 裴明 | 1:界面完成2:业务逻辑关联起来 | 2015-10-13
D-0020 |  |  | 场景-默认范围内场景获取 | 未开始 | 2015-10-28 |  |  |  |  | 裴明
D-0021 |  |  | 场景-单一场景查看 | 未开始 | 2015-10-29 |  |  |  |  | 裴明
D-0022 |  |  | 场景-聊天 | 未开始 | 2015-10-30 |  |  |  |  | 裴明
D-0023 |  |  | 图库-热门图库(包含回复&评价&点赞) | 进行中 | 2015-10-15 |  |  |  |  | 裴明 | 1:界面完成 | 2015-10-15
D-0024 |  |  | 图库-场景图库(包含回复&评价&点赞) | 进行中 | 2015-10-16 |  |  |  |  | 裴明 | 1:界面完成 | 2015-10-18
D-0025 |  |  | 聊天-场景聊天(包含回复&评价&点赞) | 进行中 | 2015-10-17 |  |  |  |  | 裴明 | 1:界面完成 | 2015-10-22
D-0026 |  |  | 聊天-私聊 | 进行中 | 2015-10-18 |  |  |  |  | 裴明 | 1:界面完成 | 2015-10-28
D-0027 |  |  | 我的-发言 | 进行中 | 2015-11-05 |  |  |  |  | 裴明
D-0028 |  |  | 我的-足迹 | 进行中 | 2015-11-06 |  |  |  |  | 裴明
D-0029 |  |  | IOS开发 | 进行中 | 2014-10-08 |  | 2015-11-06 |  |  | 施铎
D-0030 |  |  | 用户-注册 | 进行中 | [5 empty] | 施铎
D-0031 |  |  | 用户-登陆 | 进行中 | [5 empty] | 施铎
D-0032 |  |  | 用户-修该密码 | 进行中 | [5 empty] | 施铎
D-0033 |  |  | 用户-重置密码 | 进行中 | [5 empty] | 施铎
D-0034 |  |  | 场景-默认范围内场景获取 | 未开始 | [5 empty] | 施铎
D-0035 |  |  | 场景-单一场景查看 | 进行中 | [5 empty] | 施铎
D-0036 |  |  | 场景-聊天 | 进行中 | [5 empty] | 施铎
D-0037 |  |  | 图库-热门图库(包含回复&评价&点赞) | 进行中 | [5 empty] | 施铎
D-0038 |  |  | 图库-场景图库(包含回复&评价&点赞) | 进行中 | [5 empty] | 施铎
D-0039 |  |  | 聊天-场景聊天(包含回复&评价&点赞) | 进行中 | [5 empty] | 施铎
D-0040 |  |  | 聊天-私聊 | 未开始 | [5 empty] | 施铎
D-0041 |  |  | 我的-发言 | 未开始 | [5 empty] | 施铎
D-0042 |  |  | 我的-足迹 | 未开始 | [5 empty] | 施铎
E |  |  | 测试和认可 | 未开始 | 2015-11-09 |  | 2015-12-04
E-0001 |  |  | 内部测试及调整 | 未开始
E-0002 |  |  |  | 未开始
E-0003 |  |  |  | 未开始
E-0004 |  |  | 集成测试及调整 | 未开始
E-0005 |  |  |  | 未开始
E-0006 |  |  |  | 未开始
E-0007 |  |  |  | 未开始
未开始
F |  |  | 布署及支持 | 未开始 | 2015-12-07 |  | 2016-03-31
F-0001 |  |  | 系统部署准备 | 未开始 | 2015-12-07 |  | 2015-12-18
F-0002 |  |  | 系统试运行 | 未开始 | 2015-12-14 |  | 2016-01-01
F-0003 |  |  | 3个月运维支持 | 未开始 | 2016-01-04 |  | 2016-03-31
F-0004 |  |  |  | 未开始
F-0005 |  |  |  | 未开始
F-0006 |  |  |  | 未开始
F-0007 |  |  |  | 未开始
F-0008 |  |  |  | 未开始
F-0009 |  |  | 市场推广 | [5 empty] | 斐然 |  | 斐然可以根据开发计划制定相应的推广和运营计划
F-0009-001 |  |  | 产品简介 | 未开始
F-0009-002 |  |  | 产品使用手册 | 未开始
F-0009-003 |  |  | 产品宣讲ppt | 未开始
F-0009-004 |  |  | 产品宣传 | 未开始
F-0009-005 |  |  | 产品价格表 | 未开始
F-0009-006 |  |  | 客户推广名单准备 | 未开始
F-0010 |  |  | 第一轮推广
F-0011
F-0012
F-0013
Note on A5: ID number is system generated and has no intelligence embedded. It is simply a reference number.
Note on E5: qianqiaq: I In Process P Reach the agreement, will enhance in the future D Done

## 问题
青乾随意聊项目 - 问题清单
ESP消息号 | 项目任务 | 项 | 优先级 | 模块 | 提出日期 | 预期解决时间 | 解决日期 | 描述(问题、任务及需求） | 提出人 | 状态 | 负责人 | 备注 | 行动方案 | 消息号 | 属性
| 场景添加 |  | 高 | 场景 | 2015-11-04 | 2015-11-20 |  | 移动端的场景搜索数据来源于哪里？需要有一个场景设定的环节 | 裴明明 | 未开始 | 裴明明
| 场景搜索 |  | 高 | 场景 | 2015-10-20 | 2015-11-20 |  | 根据百度地图查看范围的sdk设计，尽量方便后台数据减少必要的网络操作次数 | 裴明明 |  | 裴明明
[5 empty] | 2007-01-29 |  | 2007-02-02
高